## Sheet1
Disco Ninja- Rae Burket Project Plan |  | Est. (days) | Week One
|  |  | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-25 | 2015-04-26 | 2015-04-27 | 2015-04-28
Planning Phase
1 | Develop project plan (GANTT chart) | 1 | bar: 2015-04-20
2 | Revise project plan (GANTT chart) | 1 | bar: 2015-04-23
Analysis Phase
3 | Identify problems within the case | 1 | bar: 2015-04-20
4 | Create Executive Summary | 4 | 2015-04-20: 1; 2015-04-21: 2; 2015-04-22: 3; 2015-04-23: 4
5 | Create user stories for website | 1 | bar: 2015-04-23
6 | Analyze Executive Summary | 2 | 2015-04-22: 1; 2015-04-23: 2
Design Phase
7 | Create mobile wireframes | 2 | 2015-04-25: 1; 2015-04-26: 2
8 | Design logos | 1 | bar: 2015-04-23
9 | Design Special Feature Aspects | 2 | 2015-04-23: 1; 2015-04-24: 2
Development / Testing Phase
10 | Construct HTML | 2 | 2015-04-23: 1; 2015-04-24: 2
11 | Add CSS | 2 | 2015-04-24: 1; 2015-04-25: 2
12 | Implement JavaScript | 2 | 2015-04-25: 1; 2015-04-26: 2
13 | Add special features ( Chat-Box etc…) | 1 | bar: 2015-04-26
14 | Test user stories on website | 1 | bar: 2015-04-26
15 | Revise website | 3 | 2015-04-25: 1; 2015-04-26: 2; 2015-04-27: 3
Closure Phase
16 | Submit assignment | 1 | bar: 2015-04-28
Annotations
# | normal
# | due date